## Sheet2
회 의 록
회 의 주 제 | 생산부 조직 개편 및 도면 품질·납기 문제 해결 방안 논의 |  |  |  |  | 문 서 번 호 |  | MOM-2026-001
회 의 내 용 | 도면 납기 불이행·자재 로스·공정팀 책임 소재·CP 이관 지연 4대 문제 해결방안 협의
회 의 일 시 | 2026년 04월 08일 |  |  |  |  | 회 의 장 소 |  | 사내 회의실
( 08시 36분 ~ 10시 23분)
참 석 인 원 | 세종기술 | 세종기술 | 세종기술 | 세종기술 | 세종기술 | 세종기술 | 세종기술 | 세종기술
| 사장님 대표이사 | 이재규 부장(공장장) | 김 이사 이사(기술부) | 이재기 부장(기계설계) | 한승남 부장(배관팀) | 김우진 부장 | 송 차장 차장(생산부) | 이영주 대리(기계설계)
내용 | [7 empty] | 주체 | 기한 | 비고
【안건 1】 도면 품질 및 납기 불이행 문제
■ 현황
- 기술 BOM 도면이 약속 날짜에 완성형으로 제출되지 않아 생산부 자재
변형·조정 작업 반복 발생
- 납기 단축 요구로 어셈블리 도면 선출도 후 디테일 도면 후출도 관행
지속
■ 해결 방안 (결정)
- 반응기 표준화 도면 96개 아이템 외주 작업 진행 중 (투자금 약 6천만원) | [7 empty] | 이재기 부장 | 2026.10.31 | 1차 완성
- 노즐 오리엔테이션 제작파트 확정, 초기 승인 시 노즐 배치 포함 확정 | [7 empty] | 이재기 부장 | 즉시 적용
- 세종기술 스탠다드 도면 원칙: 승인 후 변경 불가 문구를 도면에 삽입 | [7 empty] | 김 이사 | 즉시 적용 | VPR 활용
- 기계설계 일정표 작성 후 매주 전 부서 배포 (홀드 예정일 포함) | [7 empty] | 이재기 부장 | 매주 월요일
【안건 2】 자재 로스 과대 발생
- 안건 1 해결 (표준화 도면 완성) 시 자동 해결 예정
- 경판 절단 시 자투리 자재 병행 발주 가능해져 원가 절감 기대
【안건 3】 공정팀 책임 소재 불명확 및 홀드 포인트 처리 지연
■ 현황
- PMC 미확정 및 배관 오리엔테이션 협의 지연으로 홀드 발생, 도면 완성도
저하
■ 해결 방안 (결정)
- 노즐 배치 세종 스탠다드화: 업체에 변경 불가 사전 통보 및 설득으로 | [7 empty] | 김 이사 | 즉시 적용
홀드 원천 차단
- 승인 도면 제출 시 변경 불가 문구 삽입 (에너지 공단 절차 이유) | [7 empty] | 이재기 부장 | 즉시 적용
【안건 4】 CP 이관 지연
- CP 업무는 기술부 (기계설계팀) 담당 원칙 유지
- 표준화 도면 완성 시 CP 동시 작성, 초기 자재 발주 즉시 가능토록 개선 | [7 empty] | 이재기 부장 | 2026.10.31
- 단납기 등 특수 상황 시 공장장 협의 후 생산부 지원 요청 가능 | [7 empty] | 이재규 부장 | 해당 시
【결정 사항】 생산기술 담당 인원 신설
- 소속: 기술부 / 생산 현장 파견 근무 / CAD 가능자 채용 추진 | [7 empty] | 사장님 | 조속 추진
- 역할: 현장 체크, 도면 작업, 기술부 승인 연계, 현장 긴급 대응 전담
- 추후 원자력 사업 설계 지원 포함 예정
【원자력 사업】
- 금요일 한라전공과 원자력 해체 터빈 커팅머신 제작 1차 미팅 (고리 | [7 empty] | 이재기·이재규 | 2026.04.10(금)
현장)
- 기술부 인원 일부 원자력 사업 지원 시작 (제작 설계 파트 중심) | [7 empty] | 이재기 부장 | 즉시
【차기 일정】
- 본 회의록 작성 후 전 참석자 배포 | [7 empty] | 송 차장 | 금주 내
* 끝